# Календарный план реализации мероприятий по

приоритетному направлению №5

«Организация пилотного проекта по отработке взаимодействия школьных и вузовских бизнес-инкубаторов в сфере инновационных технологий»

| № п/п | Наименование этапа мероприятия | Начало реализации этапа мероприятия | Окончание реализации этапа мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка методики организации работы школьного бизнес-инкубатора совместно с техническим вузом | октябрь 2012 г. | ноябрь 2012 г. |
|  | Круглый стол «Модель взаимодействия школа-вуз в сфере развития молодежного инновационного предпринимательства, не менее 15 участников | октябрь 2012 г. | ноябрь 2012 г. |
|  | Проведение межшкольного конкурса инновационных проектов | октябрь 2012 г. | ноябрь 2012 г. |
|  | Создание не менее шести смешанных команд школьник-студент-аспирант | октябрь 2012 г. | ноябрь 2012 г. |
|  | Разработка бизнес-планов для шести наилучших проектов | октябрь 2012 г. | ноябрь 2012 г. |
|  | Сопровождение проектной деятельности смешанных команд с сотрудниками (учителями) школ | октябрь 2012 г. | декабрь 2012 г. |
|  | Сопровождение проектной деятельности смешанных команд с сотрудниками МГТУ им. Н.Э. Баумана: менторы + консультации + тренинги по продажам, переговорам и т.п. | октябрь 2012 г. | декабрь 2012 г. |
|  | Изготовление прототипов и опытных образцов инновационной продукции | октябрь 2012 г. | декабрь 2012 г. |
|  | Затраты на защиту интеллектуальной собственности | октябрь 2012 г. | декабрь 2012 г. |
|  | Научно-практический семинар «Межсетевое взаимодействие образовательных учреждений по проблеме социализации молодежи в направлении создания собственного малого предприятия в сфере высоких технологий» | декабрь 2012 г. | декабрь 2012 г. |
|  | Вебинар «Опыт работы Проектного бизнес-инкубатора МГТУ им. Н.Э. Баумана со школами г. Москвы» | декабрь 2012 г. | декабрь 2012 г. |
| 12 | Подготовка отчетной и аналитической документации | ноябрь 2012 г. | декабрь 2012 г. |