# Календарный план реализации мероприятий по

приоритетному направлению №6

«Инновационные образовательные программы для педагогов по развитию профильного инженерно-технического обучения на базе национального исследовательского университета техники и технологий – МГТУ им. Н.Э. Баумана»

| № п/п | Наименование этапа мероприятия | Начало реализации этапа мероприятия | Окончание реализации этапа мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка инновационных программ повышенного профильного уровня для педагогических работников образовательных учреждений г. Москвы (11 блоков по 36 часов каждый) | октябрь 2012 г. | ноябрь 2012 г. |
| 2. | Разработка видов и форм входного и выходного тестирования для слушателей циклов занятий. | октябрь 2012 г. | ноябрь 2012 г. |
| 3. | Организация и проведение циклов занятий для педагогических работников образовательных учреждений г. Москвы (11 блокам по 36 часов каждый): информирование и отбор участников циклов занятий; составление графика и расписания циклов занятий, расстановка научно-педагогических кадров высшей квалификации; чтение лекций и семинаров, проведение научно-практических занятий, проведение занятий по кейс-технологии, организация стажировок на кафедрах и научных центрах Университета; проведение индивидуальных занятий со слушателями; изготовление и выдача документов для слушателей циклов занятий по итогам обучения. | ноябрь 2012 г. | декабрь 2012 г. |
| 4. | Подготовка отчетной и аналитической документации | ноябрь 2012 г. | декабрь 2012 г. |