# Календарный план реализации мероприятий по

приоритетному направлению №3

«Организация и проведение для обучающихся научно-образовательного конкурса проектных работ, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи, на развитие и повышение качества профильного образования по научным направлениям: робототехника, нанотехнологии, биоинженерия, лазерная техника, транспорт, энергетические системы, космическая техника, интеллектуальные системы управления, моделирование оборудования и технологических процессов машиностроения»

| № п/п | Наименование этапа мероприятия | Начало реализации этапа мероприятия | Окончание реализации этапа мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и проведение подготовительных мероприятий научного конкурса: - разработка, подготовка и изготовление научно-информационных материалов научного конкурса; - разработка и подготовка организационно-методических и экспертных материалов научного конкурса; - разработка календарного план-графика мероприятий научного конкурса. | октябрь 2012 г. | ноябрь 2012 г. |
| 2. | Предпечатная подготовка и изготовление научно-информационных материалов научного конкурса молодых исследователей. | октябрь 2012 г. | ноябрь 2012 г. |
| 3. | Разработка и подготовка структурной схемы награждения, макетов наградных материалов (сертификаты, дипломы), победителей и призеров научного конкурса. | октябрь 2012 г. | ноябрь 2012 г. |
| 4. | Разработка и поддержание интернет-ресурсов для участников научного конкурса. | октябрь 2012 г. | ноябрь 2012 г. |
| 5. | Подготовка и оформление инфраструктуры для проведения научного конкурса (аудиторий, экспериментально-лабораторной базы, зала для проведения конкурса и т.п.) | октябрь 2012 г. | декабрь 2012 г. |
| 6. | Изготовление и приобретение наградных материалов (сертификаты, дипломы). | октябрь 2012 г. | ноябрь 2012 г. |
| 7. | Проведение научного конкурса молодых исследователей: - научное руководство ученых и специалистов, индивидуальные занятия с участниками научного конкурса; - организация круглого стола по актуальным проблемам современной науки и техники; - организация и проведение профессионального лектория для учителей и педагогов средних общеобразовательных учреждений по вопросам подготовки школьников к выполнению научно-исследовательских проектов; - научно-познавательные экскурсии на кафедры, в лаборатории и музеи университета для участников конкурса. | октябрь 2012 г. | декабрь 2012 г. |

| № п/п | Наименование этапа мероприятия | Начало реализации этапа мероприятия | Окончание реализации этапа мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Предпечатная подготовка и изготовление сборника «Лучшие научно-исследовательские проекты школьников Москвы» (по итогам научного конкурса) | ноябрь 2012 г. | декабрь 2012 г. |
| 9. | Подготовка отчетной и аналитической документации. | ноябрь 2012 г. | декабрь 2012 г. |